## 作業内容
期 日 |  | 項 目 | 内 容 | 場所/担当
2024-09-28 | 土 | 巡行コース、時間表作成
2024-09-28 | 土 | 発送文書作成
2024-09-28 | 土 | 案内状発送 | 各団体長 出欠ハガキ同封
2024-09-28 | 土 | 供餅の手配 | ２升×1重ね
2024-09-28 | 土 | 狼煙打上依頼 | 向本城 武石稔さん
2024-09-30 | 月 | 道路使用許可申請 | 北秋田警察署
注連縄の製作
直会用折詰手配
直会用飲物手配
|  | 出席者確認 | 例祭、直会
|  | 供物の手配 | 例祭
2024-10-14 | 月 | 神社、境内清掃 |  | 神社
|  | 司会進行シナリオ | 例祭、報告式、直会
玉串奉奠者名簿作成
直会席次作成
初穂料の準備
2024-10-18 | 金 | 幟の設置 |  | 神社、大鳥居
社殿、直会会場準備
|  | 各箇所注連縄張り | 軽トラ、米箱、手水舎 | 神社
|  | 軽トラックの飾付 | 屋根、紅白幕設置、スピーカー取付
司会
|  | 露払い | 2名
|  | 交通整理員 | ≒3名
|  | 直会 接待 |  | 本郷会館
|  | 幟の撤去 | 乾燥後、収納

## 玉串名簿
| 例祭 |  |  | 門祓い報告式
順 | 役 職 | 氏 名 | 順 | 役 職 | 氏 名
1 | 米内沢本郷会 会長 | くろさわ よしひこ | 1 | 米内沢本郷会 会長 | くろさわ よしひこ
|  | 黒澤 芳彦 |  |  | 黒澤 芳彦
2 | 祭典執行委員長 | しょうじ たかよし | 2 | 祭典執行委員長 | しょうじ たかよし
|  | 庄司 孝義 |  |  | 庄司 孝義
3 | 米内沢神社責任役員 | きたばやし かずしげ | 3 | 米内沢神社責任役員 | きたばやし かずしげ
|  | 北林 一成 |  |  | 北林 一成
4 | 米内沢神社責任役員 | いくたじまてるお | 4 | 米内沢神社責任役員 | いくたじま てるお
|  | 生田嶋 照雄 |  |  | 生田嶋 照雄
5 | 氏子総代 代表 | みのわ あきお
|  | 蓑和 明夫 | 「皆様も一緒に拝礼をお願いいたします。」
6 | 米内沢共勇会 副会長 | あんどう しげお
安東 繁夫
7 | 自治会長代表 | きむら よしはる
木村 喜春
8 | 米内沢支郷会 会長 | さとうとしお
佐藤 俊夫
9 | 北秋田市消防団第九分団 副分団長 | あかいし としゆき
赤石 俊幸
10 | 神道霊祭会 代表 | きむら さぶろう
木村 三郎

## 式典席次
| 米内沢神社 責任役員 | 米内沢本郷会 会長 | 祭典執行委員長 | 米内沢神社 責任役員
| 北林 一成 様 | 黒澤 芳彦 様 | 庄司 孝義 様 | 生田嶋 照雄 様
北秋田市消防団 第九分団長 | 自治会長代表 | 氏子総代 代表 | 米内沢共勇会 副会長 | 米内沢支郷会々長 | 神道霊祭会 代表
赤石 俊幸 様 | 木村 喜春 様 | 蓑和 明夫 様 | 安東 繁夫 様 | 佐藤 俊夫 様 | 木村 三郎 様

## 門祓い予定時刻
令和元年 門祓い巡行予定表
※春の小当前到着時刻
場所 | 予定 | 結果
神社 | 13:30 | 13:55
大町 | 13:40 | 14:00
横町 | 13:50 | 14:05
新町 | 14:00 | 14:10
松山町 | 14:10 | 14:15
七曲 | 14:20 | 14:25
山崎 | 14:30 | --:--
松田石油前 | 14:40 | 14:40
本丁 | 14:50 | 14:55
川向 | 15:00 | 15:00
桜井自動車 | 15:10 | 15:05
音楽館P(本丁) | 15:20 | 15:15
新丁 | 15:30 | 15:20
学校通り裏町 | 15:40 | 15:25
御嶽 | 15:50 | 15:30
大杉 | 16:00 | 15:40
神社 | 16:10 | 15:50

## 直会席次
北林 一成 様 庄司 孝義 様 黒澤 芳彦 様 鈴木 武大 様
池田 慶英 様 |  | 生田嶋 照雄 様 | 安東 繁夫 様 | 武内 尊英 様
赤石 光悦 様 |  | 大川 岩信 様 | 蓑和 明夫 様 | 松田 徹 様
畠山 健 様 |  | 御所野 正義 様 | 北林 廣 様 | 竹田 勇人 様
久留島 博幸 様 |  | 堀口 裕咲 様 | 原田 敏美 様 | 木村 三郎 様
木村 喜春 様 |  | 嘉成 勝博 様 | 鈴木 辰美 様 | 桜庭 英隆 様
北林 勗 様 |  | 土佐 良成 様 | 松橋 秀規 様
安藤 昌祥 様 |  | 石崎 賢一 様
武石 忠雄 様 |  | 大倉 慶人 様

## 席札
米内沢神社 |  | 祭典執行委員会 |  | 米内沢本郷会 |  | 米内沢神社
責任役員 | 北林 一成 様 | 委員長 | 庄司 孝義 様 | 会 長 | 黒澤 芳彦 様 | 禰 宜 | 鈴木 武大 様
大町自治会 |  | 米内沢神社 |  | 米内沢神社 |  | 綴子神社
自治会長 | 赤石 光悦 様 | 責任役員 | 生田嶋 照雄 様 | 氏子総代 | 蓑和 明夫 様 | 宮 司 | 武内 尊英 様
横町自治会 |  | 米内沢本郷会 |  | 米内沢神社 |  | 米内沢神社
自治会長 | 畠山 健 様 | 総務部長 | 大川 岩信 様 | 氏子総代 | 安東 繁夫 様 | 楽 人 | 松田 徹 様
新町自治会 |  | 米内沢本郷会 |  | 米内沢神社 |  | 米内沢神社
副自治会長 | 赤石 晃一 様 | 事業部長 | 御所野 正義 様 | 氏子総代 | 北林 廣 様 | 楽 人 | 竹田 勇人 様
松山町自治会 |  | 米内沢本郷会 |  | 米内沢本郷会 |  | 米内沢神社神道霊祭会
自治会長 | 木村 喜春 様 | 資産部長 | 堀口 裕咲 様 | 監 事 | 鈴木 辰美 様 | 代 表 | 木村 三郎 様
山崎自治会 |  | 米内沢本郷会 |  | 米内沢本郷会
自治会長 | 北林 勗 様 | 委 員 | 嘉成 勝博 様 | 監 事 | 松橋 秀規 様 | 露払い | 桜庭 英隆 様
川向自治会 |  | 米内沢本郷会
自治会長 | 池田 慶英 様 | 委 員 | 土佐 良成 様
学校通り裏町自治会 |  | 米内沢本郷会
副自治会長 | 安藤 昌祥 様 | 委 員 | 石崎 賢一 様
大杉自治会 |  | 米内沢本郷会
自治会長 | 武石 忠雄 様 | 委 員 | 大倉 慶人 様
米内沢本郷会
|  | 監 事 | 原田 敏美 様

## 注連縄
注連縄 場所及び長さ
場所 | 数量 | 長さ | 単位
手水舎 | 1 | 2 | 間
軽トラック | 2 | 4 | 間
米箱 | 1 | 1.5 | 間

## 供物等
秋祭り
初穂料 | 熨斗袋 | 1袋
供 餅 |  | 2升
供 物 | 鯛 | ２尾
| 大根 | ２本
| 人参 | ２本
| 牛蒡 | ２本
| バナナ | １房
| みかん | ３個
| りんご | ３個
| 昆布 | １袋
神 酒 | 上撰 | ２本
初 米 |  | １升
塩 |  | １袋
蝋 燭 | 60号 | ２本
半 紙 |  | ←
ビール | キリン | 40本
ノンアル
焼酎 |  | ２本
お茶 | ２ℓ | ５本
ジュース | ２ℓ | 5本
折詰め